## E2E Master Script
E2E MASTER TEST SCRIPT — ChefIApp OS
# | Fase | Passo | Pré-condição | Resultado Esperado | Evidência | Owner | Status
1 | Landing | Abrir landing page | URL activa | Page carrega <3s, zero broken links | Screenshot | QA
2 | Landing | Clicar CTA principal | Landing carregada | Abre fluxo auth/trial | Screenshot | QA
3 | Landing | Submeter formulário trial | CTA aberto | Lead criado, email enviado | Email + CRM | QA
4 | Landing | Verificar i18n (PT/EN/ES) | Landing carregada | Textos corretos por locale | Screenshots | QA
5 | Onboarding | Criar conta owner | Email válido | Conta criada, redirect para setup | DB record | Dev
6 | Onboarding | Criar restaurante | Owner logado | Restaurante provisionado | DB record | Dev
7 | Onboarding | Config país/moeda/timezone | Restaurante criado | PT/EUR/Lisbon aplicados | Settings check | Dev
8 | Onboarding | Config dados fiscais | País seleccionado | NIF, morada guardados | DB check | Dev
9 | Onboarding | Verificar tenant isolation | 2+ restaurantes | REST não retorna dados cruzados | API test | Dev
10 | Catálogo | Criar categorias | Admin logado | Entradas, Pratos, Bebidas, Sobremesas | UI check | PO
11 | Catálogo | Criar produtos com preço | Categorias criadas | Produtos visíveis, preços corretos | UI check | PO
12 | Catálogo | Configurar modificadores | Produtos criados | Extra queijo, sem glúten, etc. | UI check | PO
13 | Catálogo | Configurar IVA/tax | Produtos criados | 23% / 13% / 6% por produto | Tax calc | Dev
14 | Catálogo | Publicar menu no QR | Menu completo | Menu público acessível | QR scan | QA
15 | Setup | Criar zonas e mesas | Admin | Salão 10 mesas, Terraço 6, Bar 4 | Floor plan | PO
16 | Setup | Config estações KDS | Admin | Kitchen + Bar criados | KDS settings | Dev
17 | Setup | Associar impressora | USB printer ligada | Impressora detectada e pareada | Print test | Ops
18 | Setup | Config pagamentos | Admin | Cash + Stripe activados | Settings | Dev
19 | Setup | Criar operadores | Owner/Admin | Sofia(MGR), João(Waiter), Rui(Kitchen) | Staff list | PO
20 | Setup | Validar RBAC | Operadores criados | Waiter não acede admin/refund | Permission test | QA
21 | TPV | Instalar TPV macOS | Build gerado | .app instala sem erro | Screenshot | Ops
22 | TPV | Login operador | TPV instalado | Sofia Martins entra com PIN | Screenshot | QA
23 | TPV | Abrir turno | Operador logado | Caixa aberta, saldo inicial | Shift record | QA
24 | TPV | Criar pedido Dine-in | Turno aberto | Mesa 4, items adicionados | Order record | QA
25 | TPV | Adicionar items + modifiers | Pedido aberto | Pizza + extra queijo no cart | Cart state | QA
26 | TPV | Enviar para Kitchen | Items no cart | KDS recebe ticket | KDS screen | QA
27 | TPV | Pagamento Cash | Pedido confirmado | Total cobrado, change calculado | Receipt | QA
28 | TPV | Imprimir recibo | Pagamento feito | Recibo ESC/POS com logo, NIF, IVA | Print output | QA
29 | TPV | Pagamento Stripe | Pedido confirmado | Card aceite, payment intent OK | Stripe dash | QA
30 | TPV | Split bill (3 pessoas) | Pedido > €30 | 3 pagamentos parciais = total | 3 receipts | QA
31 | TPV | Aplicar gorjeta 10% | Pagamento pendente | Tip adicionado, total correcto | Receipt | QA
32 | TPV | Desconto 15% | Pedido aberto | Desconto aplicado, sem bloqueio | Cart state | QA
33 | TPV | Desconto 60% (waiter) | Pedido aberto | BLOQUEADO — requer owner | Error msg | QA
34 | TPV | Reabrir pedido (waiter) | Pedido fechado | BLOQUEADO — requer manager | Error msg | QA
35 | TPV | Reabrir pedido (manager) | Pedido fechado | Reaberto com motivo + audit | Audit log | QA
36 | TPV | Modo offline (WiFi off) | TPV operando | Cash payment funciona, queue builds | Queue depth | QA
37 | TPV | Reconexão (WiFi on) | Queue > 0 | Sync completo, zero perda | Queue=0 | QA
38 | TPV | Fechar turno | Operações feitas | Balanço, totais, relatório | Closure report | QA
39 | KDS | Instalar KDS | Build gerado | App abre sem crash | Screenshot | Ops
40 | KDS | Receber ticket do TPV | TPV envia pedido | Ticket aparece <3s | KDS screen | QA
41 | KDS | Marcar em preparação | Ticket recebido | Status muda, timer corre | KDS screen | QA
42 | KDS | Marcar pronto | Em preparação | Notificação push ao waiter | Push + KDS | QA
43 | KDS | Filtrar por estação | Tickets mistos | Kitchen só vê Kitchen items | KDS filter | QA
44 | KDS | Offline e recovery | WiFi off/on | Tickets preservados, sync OK | KDS state | QA
45 | AppStaff | Login mobile | App instalada | Operador entra, role correcta | App screen | QA
46 | AppStaff | Clock in | Login OK | Turno iniciado, timer corre | Shift record | QA
47 | AppStaff | Ver mesas | Clock in OK | Mapa de mesas com status | App screen | QA
48 | AppStaff | Receber push pedido pronto | Pedido marcado pronto | Push notification chega | Notification | QA
49 | AppStaff | Clock out | Turno activo | Turno encerrado, horas calculadas | Shift record | QA
50 | AppStaff | RBAC: waiter não vê admin | Login waiter | Menu admin não acessível | App screen | QA
51 | Apple | Build release assinada | Xcode config | IPA sem erros | Build log | Dev
52 | Apple | TestFlight install | IPA enviada | App instala e abre | Device test | QA
53 | Apple | Metadata completa | ASC preenchido | Title, desc, screenshots, policy OK | ASC review | PO
54 | Apple | Demo account funciona | Backend live | Reviewer pode usar a app | Test login | Dev
55 | Apple | Crash-free 100% | TestFlight | Zero crashes em 48h | Crashlytics | QA
56 | Google | AAB release gerado | Build config | Bundle sem erros | Build log | Dev
57 | Google | Internal testing | Play Console | App instala via internal track | Device test | QA
58 | Google | Pre-launch report | Internal track | Zero P0 issues | Play Console | QA
59 | Google | Store listing completa | Play Console | Title, desc, data safety OK | Console review | PO
60 | Google | Closed testing OK | Pre-launch clean | 10+ testers, feedback positivo | Test results | QA
61 | Piloto | Serviço almoço real | Setup completo | 20+ pedidos sem P0 | Metrics | All
62 | Piloto | Serviço jantar real | Almoço OK | 40+ pedidos totais, <1% erros | Metrics | All
63 | Piloto | 48h monitorização | 2 serviços OK | Zero P0, métricas estáveis | Dashboard | SRE
64 | Piloto | Staff feedback | Piloto completo | Score > 3.5/5 | Survey | PO
65 | Piloto | GO/NO-GO decision | Tudo acima | Decisão formal documentada | Sign-off | Tech Lead

## Desktop Release
DESKTOP RELEASE CHECKLIST — TPV/KDS Electron
# | Check | Detalhe | Plataforma | Owner | Status
1 | Code signing certificate | Apple Developer ID / Windows Authenticode | Both | Ops
2 | Electron version pinned | v28+ com security patches | Both | Dev
3 | Auto-updater configured | Squirrel (Win) / Sparkle (Mac) | Both | Dev
4 | Build scripts tested | npm run build:electron | Both | Dev
5 | macOS .app bundle | electron-forge make | macOS | Ops
6 | macOS notarization | xcrun notarytool submit | macOS | Ops
7 | Windows .exe installer | electron-forge make | Windows | Ops
8 | Windows code signing | signtool sign | Windows | Ops
9 | First launch test | Clean install, open app | Both | QA
10 | Printer detection | USB ESC/POS device found | Both | QA
11 | Offline persistence | IndexedDB + SyncEngine | Both | QA
12 | Auto-update test | Deploy v2, verify update prompt | Both | QA
13 | Crash reporter | Sentry + minidump | Both | Dev
14 | Security: no devtools in prod | Menu disabled, shortcut blocked | Both | Dev
15 | Memory usage < 500MB | After 4h operation | Both | QA

## Store Readiness
STORE READINESS — Apple + Google
# | Store | Requisito | Detalhe | Evidência | Owner | Status
1 | Apple | Bundle ID | com.goldmonkey.chefiapp.appstaff | Xcode | Dev
2 | Apple | App Icon (1024x1024) | No alpha, no transparency | Asset | Design
3 | Apple | Screenshots (6.7"/6.5"/5.5") | iPhone 15 Pro, 14 Plus, SE | Screenshots | Design
4 | Apple | App description | EN + PT, <4000 chars | ASC | PO
5 | Apple | Privacy policy URL | https://chefiapp.com/privacy | Live URL | PO
6 | Apple | Support URL | https://chefiapp.com/support | Live URL | PO
7 | Apple | Demo account | demo@chefiapp.com / demo1234 | Backend live | Dev
8 | Apple | Review notes | Login instructions, test scenarios | ASC | PO
9 | Apple | Data collection disclosure | Camera, notifications, analytics | ASC | PO
10 | Apple | In-app purchases | N/A (SaaS billing external) | N/A | PO
11 | Apple | TestFlight 48h crash-free | Zero crashes | Crashlytics | QA
12 | Apple | Guideline compliance | HIG review, no web wrapper | Manual review | QA
13 | Google | Package name | com.goldmonkey.chefiapp.appstaff | build.gradle | Dev
14 | Google | App icon (512x512) | PNG, 32-bit | Asset | Design
15 | Google | Feature graphic (1024x500) | Required for listing | Asset | Design
16 | Google | Store listing (EN+PT) | Title, short desc, full desc | Play Console | PO
17 | Google | Data safety form | All data types declared | Play Console | PO
18 | Google | Content rating | IARC questionnaire | Play Console | PO
19 | Google | Target audience | 13+ (restaurant staff) | Play Console | PO
20 | Google | Internal testing track | 10+ installs, 14+ days if new account | Play Console | QA
21 | Google | Pre-launch report | Zero P0 issues in automated tests | Play Console | QA
22 | Google | Signed AAB | Upload signing key | Play Console | Dev
23 | Google | Privacy policy URL | https://chefiapp.com/privacy | Live URL | PO
24 | Google | Staged rollout plan | 10% → 25% → 50% → 100% | Documented | PO

## Failure Criteria
IMMEDIATE FAILURE CRITERIA
# | Critério de Falha | Severidade | Acção Imediata
1 | Perda de pedido | P0 FATAL | Stop test, investigate, fix before retry
2 | Duplicação financeira | P0 FATAL | Stop test, audit all payments
3 | Fuga entre tenants | P0 FATAL | Stop test, security incident
4 | Acção crítica sem permissão | P0 FATAL | Stop test, fix RBAC
5 | Crash recorrente TPV/KDS | P0 FATAL | Stop test, fix crash
6 | Apple reject: sem demo account | P0 BLOCKER | Create demo, resubmit
7 | Apple reject: missing metadata | P0 BLOCKER | Complete metadata, resubmit
8 | Google reject: no testing track | P0 BLOCKER | Create internal track
9 | Impressora não funciona | P1 HIGH | Fallback digital receipt
10 | Sync falha > 5min | P1 HIGH | Investigate, may continue