## War Plan 100%
WAR PLAN 100% — ChefIApp OS
Regra: 100% = Implementação + Documentação + Gates + Evidência Operacional
Camada | Score | Meta | Gap para 100% | Entregável Concreto | Evidência Exigida | Risco | Owner | Esforço | Bloqueadores | Status | Critérios (I/D/G/E)
1. Interfaces | 85 | 100 | Design tokens unificados, empty/error/loading/offline states, smoke tests | UIStatePatterns.tsx + smoke test 20 rotas | Smoke tests verdes + review fluxos | UX inconsistente = confusão operacional | Frontend Lead | 16h | Nenhum | Not Started | ✅ ⬜ ⬜ ⬜
2. Application | 90 | 100 | Contract tests, rollback rules, side-effects centralizados | Vitest contract tests OrderUseCases/PaymentUseCases | Tests verdes CI + coverage >80% | Lógica sem teste = regressão silenciosa | Backend Lead | 12h | Nenhum | Not Started | ✅ ✅ ⬜ ⬜
3. Domain | 85 | 100 | Linguagem ubíqua, estados inválidos mapeados, spec invariantes | DOMAIN-SPEC.md + property tests | Spec + testes invariantes passam | Regras na cabeça do dev = risco existencial | Domain Expert | 16h | Nenhum | Not Started | ✅ ⬜ ⬜ ⬜
4. Data | 85 | 100 | Schema drift check, índices, constraints, backup/restore | Migration audit script + backup runbook | Script CI compara schema vs migrations | Banco sem proteção = corrupção | DBA/Backend | 12h | Acesso Supabase | Not Started | ✅ ⬜ ⬜ ⬜
5. Infrastructure | 85 | 100 | Circuit breaker, timeouts, fallback docs, adapter tests | InfraResilienceSpec.md + adapter tests | Health checks verdes + fallback testado | Falha provider = caos operação | Infra Lead | 12h | API keys reais | Not Started | ✅ ⬜ ⬜ ⬜
6. Sync & Offline | 85 | 100 | Testes rede degradada, multi-device, reconciliação | Network degradation test suite | Testes passam throttle/disconnect/reconnect | POS sem offline = inútil em pico | Sync Lead | 20h | Test environment | Not Started | ✅ ⬜ ⬜ ⬜
7. Security | 90 | 100 | Audit por fluxo, checklist pré-release, review superfícies públicas | Security checklist + pen test QR/reservas/webhooks | Zero vulnerabilidades críticas | Brecha = violação GDPR | Security Lead | 12h | Pen test tools | Not Started | ✅ ⬜ ⬜ ⬜
8. Observability | 85 | 100 | Dashboards negócio, runbooks, thresholds reais | Runbooks 5 cenários + Sentry dashboard | Alertas disparam em simulação | Sem detecção = downtime prolongado | SRE/DevOps | 12h | Sentry config | Not Started | ✅ ⬜ ⬜ ⬜
9. Release Gates | 85 | 100 | Zero continue-on-error, coverage unificado, release checklist | Audit CI + RELEASE-CHECKLIST.md | CI bloqueia merge em falha | Deploy perigoso = produção quebrada | DevOps Lead | 8h | Nenhum | Not Started | ✅ ⬜ ⬜ ⬜
10. Governance | 85 | 100 | Owners por domínio, def. done, changelog, cleanup deprecated | OWNERS.md + DEFINITION-OF-DONE.md | Senior responde 'o que está pronto' em 30s | Sem governança = falso fechamento | Tech Lead | 8h | Team alignment | Not Started | ✅ ⬜ ⬜ ⬜
TOTAL ESFORÇO | [7 empty] | ~128h

## Ondas de Execução
ONDAS DE EXECUÇÃO
Onda | Camadas | Objectivo | Prazo | Critério de Fecho
Onda 1 Confiança | Sync & Offline Release Gates Data Layer Infrastructure | Proteger operação e impedir regressão | 2 semanas | Testes rede + CI blindado + schema audit + health checks
Onda 2 Previsibilidade | Domain Layer Application Layer Security Observability | Consolidar comportamento e resposta a incidentes | 2 semanas | Contract tests + invariant spec + security checklist + runbooks
Onda 3 Polimento | Interfaces Governance | Consolidar experiência e narrativa de encerramento | 1 semana | Smoke tests + OWNERS.md + definition of done

## Critérios 100%
CRITÉRIOS PARA 100%
Critério | Descrição | Como Verificar
1. Implementação | Feature implementada e funcional | Code review + build verde
2. Documentação | Docs reflectem o runtime real | Doc review vs código actual
3. Gates Automáticos | CI/CD protege contra regressão | Gate falha em cenário de teste negativo
4. Evidência Operacional | Testado em ambiente real ou aceite formal | Teste de aceite assinado ou log de operação real
Regra: Ninguém marca 100% por feeling. Só com artefacto + evidência + gate.